## 反復2
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 59.5 | 12.75 | 15 | 14.25 | 16.25 | 10.25 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 42.25 | 18 | 14 | 14 | 3 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 | 1.25
| b | WBSガントチャート |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 | 1.25
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 山本、源川 | 2 | 0.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.25 | 0.25
[6 empty] | 実績 | 福岡 | 1 | 0.25 | 0.25
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 9 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  | 予定 | 山本、上村,片岡 | 3 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 山本、福岡,片岡 | 3 | 1.5 | 1.5
| b | ユースケース記述 |  |  |  | 予定 | 源川、福岡 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 山本、福岡,片岡 | 3 | 0.75 | 0.75
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  | 予定 | 源川、山本 | 2 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 | 山本 | 1 | 0.25 | 0.25
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 山本、上村,片岡 | 3 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 片岡 | 1 | 0.25 | 0.25
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 |  |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 福岡 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 福岡 | 1 |  |  | 0.25
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  | 5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  | 2.5
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 福岡 | 1 | 0.25 |  | 0.25
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 13.5 | 0 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  | 2.5 | 2.5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 3 |  |  | 3
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 源川 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 山本 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  | 5
| b | テストコード |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.25 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 3.75 |  |  |  | 3.75
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 片岡 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| b | メトリクス評価 |  |  |  | 予定 | 山本、上村,片岡 | 3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 片岡 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 101.75 | 15 | 13.75 | 13.75 | 16.75 | 13.75 | 16.25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 141.75 | 12.5 | 13.5 | 15 | 15 | 12.5 | 16.25 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 15 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 着手
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 6.25 | 6.25
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 片岡,源川、山本 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 実績 | 片岡,源川、山本 | 3 | 3.75 | 3.75
2 | レビュー
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 片岡,源川、山本、福岡、上村 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 片岡,源川、山本、福岡、上村 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.25
| b | レビュー指摘修正 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、上村 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、上村 | 2 | 1.75 | 1 | 0.75
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.25 | 0.25
[6 empty] | 実績 | 上村 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 18.25 | 4.5 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村、山本,片岡 | 3 | 6.75 | 3 | 3.75
[6 empty] | 実績 | 上村、山本,片岡 | 3 | 3 | 0 | 3
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川 | 2 | 4 | 1.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川 | 2 | 2 | 0 | 2
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 片岡,福岡 | 2 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 片岡,福岡 | 2 | 1 |  | 1
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村、山本、源川 | 3 | 3 |  | 3
[6 empty] | 実績 | 上村、山本、源川 | 3 | 3 |  | 3
2 | レビュー
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、片岡 | 4 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 山本、片岡 | 2 | 0.5 |  | 0.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 山本 | 1 | 0.25 |  | 0.25
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 源川、福岡、上村 | 3 | 5.25 |  |  | 5.25
[6 empty] | 実績 | 源川、福岡、上村、山本、片岡 | 5 | 7.5 |  |  | 7.5
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 源川、福岡、上村、山本、片岡 | 5 | 3.5 |  |  | 3.5
[6 empty] | 実績 | 源川、福岡、上村、山本、片岡 | 5 | 12.5 |  |  | 7.5 | 5
2 | レビュー
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2 |  |  |  | 2
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 山本 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 16.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 16.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 8.75 |  |  |  | 2.5 | 5 | 1.25
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 12.5 |  |  |  | 2.5 | 5 | 5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 3.75 |  |  |  | 3.75
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | 2.5 | 10
2 | レビュー
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 3.75 | [6 empty] | 3.75
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 7.5 | [6 empty] | 7.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 片岡 | 1 | 0.75 | [6 empty] | 0.75
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 片岡、源川、福岡 | 3 | 12.75 |  |  |  |  | 8.25 | 4.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 37.5 | [7 empty] | 10 | 12.5 | 15
| b | テストコード | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 上村、山本 | 2 | 8.5 |  |  |  |  | 5.5 | 3
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 7.5 | [7 empty] | 5 | 2.5
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 上村、山本、源川 | 3 | 3.75 | [5 empty] | 3.75
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 片岡、福岡 | 2 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 2 | [5 empty] | 2
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 上村 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 | [6 empty] | 5
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 福岡、源川、山本、上村,片岡 | 5 | 5 | [6 empty] | 5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 福岡、山本、上村,片岡 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 源川 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復3
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 43.65 |  | 4.95 | 11 | 15.75 | 11.95
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 1.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 4.75 |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 0.5 |  | 0.5
| b | WBSガントチャート | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、山本 | 2 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、山本 | 2 | 1 |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、上村、片岡 | 4 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、片岡 | 4 | 1 |  |  | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 上村 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.2 |  | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 源川 | 1 | 0.1 |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 0.5 |  |  | 0.5
| b | ユースケース記述 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 上村、山本 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| c | 非機能要求一覧 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡 | 1 | 0.1 |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 福岡 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 片岡、源川 | 2 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村 | 5 | 1 |  |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、片岡 | 4 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 |  | 4 | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  | 1 | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本 | 3 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
| b | シーケンス図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 上村、片岡 | 2 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 | 完了 |  | 予定 | 福岡、源川、山本、片岡 | 4 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、片岡 | 4 | 2.5 |  |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 上村 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 更新 |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 福岡、源川 | 2 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 0
| b | シーケンス図 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 山本、上村、片岡 | 3 | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 山本、片岡 | 2 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 上村 | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード | 更新 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村 | 4 | 8 |  |  |  | 8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 山本 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 福岡 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 片岡 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 更新 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 福岡、源川、山本、上村、片岡 | 5 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 片岡 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること