## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第2回レビュー |  | 2020/06/12 (金) 11:35-11:50 | レビュールームB
出席者
赤坂様、福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 上村
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析/分析の合否レビュー:合格（条件付き）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  |  | 0
ユースケース記述 |  |  | 0
非機能要求 |  |  | 0
システムテスト仕様書 |  |  | 1
クラス図 |  |  | 1
シーケンス図 |  |  | 1
起動シーケンス図 |  |  | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | ファイルクラスの中のファイル出力以外に呼び出しメソッドが 必要である。 | 赤坂様 | ファイルを読み込むメソッドを追加 | 2020-06-12
2 | 起動シーケンス図 | 指摘 | 起動シーケンスでファイルを表示するところまでしか見えて いないので入出力の動きを書く | 赤坂様 | 次回レビューまでに記述 | 2020-06-12
3 | シーケンス図 | 指摘 | 履歴を表示する動きのシーケンスを書いてほしい | 赤坂様 | 次回レビューまでに該当シーケンスの記述 | 2020-06-12
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 履歴がある状態でゲームを開始するテストケースも必要 | 赤坂様 | テストケースに追加する | 2020-06-12
5
6
7
8

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4