## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
（反復1）要求分析 第1回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 10:05-10:20 | レビュールームB
出席者
畔上様、福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 山本
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析の合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 1
非機能要求 |  | 片岡 | 0
システムテスト仕様書 |  | 片岡 | 1
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | 事後条件に勝敗か引き分けの結果も書くべき。 | 畔上様 | 修正後、次のレビュー対象物と共に確認していただく。 | 2020-06-03
2 | システムテスト | 指摘 | 予想結果に、実際の出力表示を詳細に書くべき。 | 畔上様 | 修正後、次のレビュー対象物と共に確認していただく。 | 2020-06-03

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）