## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
（反復2）要求分析・分析 第1回レビュー |  | 2020/06/10(水) 14:10-14：30 | レビュールームB
出席者
赤坂様、福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 福岡
工程 | 開催目的
構造化分析 | 要求分析・分析の合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 0
ユースケース記述 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 1
非機能要求一覧 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 1
システムテスト仕様書 |  | 片岡 | 0
クラス図 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 1
シーケンス図 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 2
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列の一番最初に「プレイヤーがCPUと人間プレイヤーどちらと対戦するかを選ぶ」という文章がない。 | 赤坂様 | 「プレイヤーがCPUと人間プレイヤーどちらと対戦するかを選ぶ」という文言を追加する。 | 2020-06-10
2 | 非機能要求一覧 | 指摘 | コンピュータと対戦できるようにするという非機能要求が記載されていない。 | 赤坂様 | 「コンピュータと対戦できるようにする」という文言を追加する。 | 2020-06-10
3 | システムテスト仕様書 | 質問 | コンピュータプレイヤーが、テスト仕様書でプレイヤーが置くはずだった場所の座標を指定した場合、どうするか。 | 赤坂様 | テスト仕様書の状況を再現できるまで、テストを続ける。 | 2020-06-10
4 | クラス図 | 指摘 | プレイヤークラスとコンピュータプレイヤークラス、ヒューマンプレイヤークラスの継承関係が分かるようにする。 | 赤坂様 | コンピュータプレイヤークラス、ヒューマンプレイヤークラスに「座標の入力」というメソッドを追加する。 | 2020-06-10
5 | シーケンス図 | 指摘 | コンピュータプレイヤーが座標の入力をする場合、ランダムに座標を入力する流れがない。 | 赤坂様 | コンピュータプレイヤーでの座標の入力をする場合、ランダムに座標を入力する流れ（ノートでの追加or自己呼び出しの流れ）を追加する。 | 2020-06-10
6 | シーケンス図 | 指摘 | 起動シーケンス図で、コンピュータプレイヤーが選択された場合の処理がない。 | 赤坂様 | 今日中にコンピュータプレイヤーが選ばれた場合の処理を追加しておく。 | 2020-06-10

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）