## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
（反復1）実装 テスト 第1回レビュー |  | 2020/06/11 (木) 13:45-14：00 | レビュールームA
出席者
赤坂様、竹内様、福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
赤坂様、竹内様 |  | 山本
工程 | 開催目的
実装／単体テスト | 実装とテストの確認、合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 8
システムテスト仕様書【結果記入済】 |  | 片岡 | 0
|  | 総指摘件数 | 8

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ソースコード | 指摘 | Gameクラスで3つplayerを生成するのではなく、モードを選択してから生成するようにした方が無駄がない。 | 赤坂様 | 本日中に修正。 | 2020-06-11
2 | ソースコード | 指摘 | changePlayer()とchangeCPU()はまとめられるのではないか。 | 赤坂様 | 本日中に修正。 | 2020-06-11
3 | ソースコード | 指摘 | Boardクラスで、わざわざｚを使わなくてもいいのではないか。 | 赤坂様 | 本日中に修正。 | 2020-06-11
4 | ソースコード | 指摘 | TurnクラスのjudgeWinner()の呼び出しを、Gameクラスにした方がよいのではないか。 | 赤坂様 | 本日中に修正。 | 2020-06-11
5 | ソースコード | 指摘 | PlayerクラスのinputCoordinate()の可視性が抜けている。 | 赤坂様 | その場で修正。 | 2020-06-11
6 | ソースコード | 指摘 | ComputerPlayerクラスのフィールドをコンストラクタより前に書いた方が見やすい。 | 赤坂様 | その場で修正。 | 2020-06-11
7 | ソースコード | 指摘 | ComputerPlayerクラスのフィールドの初期化を、コンストラクタ内で行うべき。 | 赤坂様 | 他のクラスのフィールドも同様に確認し、修正。 | 2020-06-11
8 | ソースコード | 質問 | 反復1と反復2の違いはどこか。 | 竹内様 | 反復1では人間ｖｓ人間の対戦だったものを、反復2ではＣＰＵ対戦できるように機能を拡張したことを説明。 | 2020-06-11
9 | ソースコード | 質問 | すでに置かれている座標を指定した場合の動きはどうなるのか。 | 竹内様 | 「すでに置かれています」と表示させ、もう一度入力を促す仕様になっていることを確認。 | 2020-06-11
10 | ソースコード | 指摘 | Gameクラスのstartメソッドの役割が多すぎる。 | 赤坂様 | 処理を分割する。 | 2020-06-11

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）