## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第1回レビュー |  | 2020/06/15 (月) 10:00-10:15 | レビュールームC
出席者
赤坂様、福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 福岡
工程 | 開催目的
実装／単体テスト | 受け入れ合否判定レビュー:合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 2
システムテスト仕様書【結果記入済】 |  | 山本 | 0
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ソースコード | 指摘 | Gameクラスのコンストラクタがない。コンストラクタを作って、そこで初期化処理をする。 | 赤坂様 | 本日の午前中に修正する。 | 2020-06-15
2 | ソースコード | 指摘 | Turnクラスのフィールドmarkはいらない。Cellクラスにmarkを問い合わせればよい。 | 赤坂様 | 本日の午前中に修正する。 | 2020-06-15
3 | ソースコード | その他 | 全体のソースコードを見直して、リファクタリングを行う。 | 赤坂様 | 本日の午前中に修正する。 | 2020-06-15

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4