## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-17
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## 三目並べ
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定
コンピューターと対戦できる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020/6/10(午前) | 2020/6/12(午前)
| 終了日 | 2020/6/5(午前) | 2020/6/12(午前) | 2020/6/15(午前)
| 期間 | 3.5日間 | 3日間 | 1.5日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | 三目並べゲームで結果をファイル出力する機能を作る 対戦結果と履歴が表示される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-10
| 終了日 | 2020-06-09 | 2020-06-11
| 期間 | 6日間 | 2日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新)
備考