## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火) 10:45-11:05 | レビュールームA
出席者
福岡、山本、片岡、源川、上村
レビューア |  | 書記
丸井さん、畔上さん |  | 上村
工程 | 開催目的
計画立案 | 無理のないスケジュールで反復計画書を作成できているかを確認する。
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 福岡、山本、片岡、源川、上村 | 6
|  | 総指摘件数 | 6

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | その他 | ファイルに出力からデータベースに出力 | 畔上さん | 前向きに対応（要望） | 次回まで
2 | 反復計画書 | 指摘 | レビュー開始前にこちらが事前に会議を立てる | 畔上さん | 次回から留意する | 次回まで
3 | 反復計画書 | 指摘 | ファシリテーターと発表者を分ける | 畔上さん | 次回から留意する | 次回まで
4 | 反復計画書 | 指摘 | 指摘は必ず修正するもの、可能であればは要望 | 畔上さん | 次回から留意する | 次回まで
5 | 反復計画書 | 指摘 | ビジネス敬語で文章を書く | 畔上さん | 次回から留意する | 次回まで
6 | 反復計画書 | 指摘 | チャットを送る際にチーム番号を記載する | 畔上さん | 次回から留意する | 次回まで
7
8

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4